## PEN 2020-2022
Detalle de ejecución por estrategia y meta del Plan Estadístico Nacional – PEN 2020-2022
Estrategia | Meta No. | Meta | Responsables | Programación* |  |  | Ejecutado acumulado 2022 | Porcentaje Ejecución
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022
Estrategia 1: Hacer del SEN un semillero de proyectos estadísticos colaborativos | 1 | Proyectos estadístico estratégico en etapa de ejecución: Informalidad del mercado laboral. | Entidades SEN / DANE |  | 1 | 1 | 1 | 100%
| 1 | Proyectos estadístico estratégico en etapa de ejecución: Estadísticas Vitales con enfoque étnico. | Entidades SEN / DANE |  | 1 | 1 | 0.4 | 40%
| 1 | Proyectos estadístico estratégico en etapa de ejecución: Directorio estadístico de empresas en ambiente colaborativo. | Entidades SEN / DANE |  | 1 | 1 | 0.65 | 65%
| 1 | Proyectos estadístico estratégico en etapa de ejecución: Cuentas Nacionales de Transferencia | Entidades SEN / DANE |  | 1 | 1 | 1 | 100%
| 1 | Proyectos estadístico estratégico en etapa de ejecución: Estadísticas de Migración | Entidades SEN / DANE |  | 1 | 1 | 1 | 100%
Estrategia 2: Asegurar el enfoque diferencial e interseccional en la producción y difusión de las estadísticas del SEN | 2 | Una guía de enfoque diferencial e interseccional para la producción de estadísticas del SEN elaborada y publicada | Casen/DANE- Grupo enfoque diferencial e Interseccional -GEDI | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
| 3 | Cinco talleres de sensibilización de la guía de Enfoque Diferencial y actividades de asesoría técnica dirigidas a las entidades SEN. | DANE- Grupo enfoque diferencial e Interseccional -GEDI / Entidades del SEN | 1 | 3 | 5 | 5 | 100%
| 4 | Cinco operaciones estadísticas que incorporan desagregación de resultados con enfoque diferencial e interseccional | Entidades SEN/DANE- Grupo enfoque diferencial e Interseccional -GEDI | 1 | 3 | 5 | 5 | 100%
| 5 | Geovisor de pueblos étnicos, con información sociodemográfica al mayor nivel posible de desagregación geográfica | DANE - Dirección, DIG, DCD y DIMPE |  | 1 | 1 | 1 | 100%
| 6 | Sistema de información que responda a los requerimientos de la Sentencia T 302, que permita la formulación, seguimiento y evaluación de Políticas Públicas que garanticen los Derechos Humanos del pueblo Wayúu | Presidencia - Consejería para las regiones, Ministerio de Interior, MinTIC, Minsalud, ICBF, MEN y demás entidades que sean responsables de producir información del pueblo Wayúu |  | 1 | 1 | 0.4 | 40%
Estrategia 3: Fortalecer los subsistemas estadísticos departamental y municipal | 7 | 1.101 municipios del país con la medición del Índice de Capacidad Estadística Territorial. | DANE - DIRPEN - GIT Panificación y Articulación Estadística / | 32 | 1101 | 1101 | 899 | 82%
Entidades subsistema municipal
| 8 | 32 departamentos con la medición del Índice de Capacidad Estadística Territorial. | DANE - DIRPEN - GIT Panificación y Articulación Estadística / | 3 | 32 | 32 | 32 | 100%
Entidades subsistema departamental/
DAFP /
| 9 | 15 cursos virtuales orientados a empoderar y generar capacidades en los territorios desarrollados. | DANE - DIRPEN - Subdirección / | 5 | 10 | 15 | 15 | 100%
Entidades de los subsistemas territoriales /
| 10 | 15 asistencias técnicas para la formulación de planes estadísticos realizadas en las 13 ciudades capitales del país y en los 2 departamentos de categoría especial. | DANE - DIRPEN - Subdirección / | 2 | 8 | 15 | 6 | 40%
Entidades de los subsistemas territoriales /
| 11 | Una batería base de indicadores territoriales consolidada en la Sala Especializada de Geografía; Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. | DANE - DIRPEN - Subdirección / CASEN -Sala Especializada de Geografía; Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. |  | 1 | 1 | 1 | 100%
| 12 | Desarrollar un módulo de indicadores territoriales en el Geovisor, que contenga la información de la batería base de indicadores Territoriales disponibles. | DANE - DIRPEN/ DIG / DNP; Entidades del SEN del nivel territorial y nacional. / |  |  | 1 | 0.9 | 90%
MinTIC
| 13 | 15 entidades territoriales con información en Sistema de Información del SEN | DANE - DIRPEN / CASEN / CES / |  | 8 | 15 | 3 | 20%
Entidades de los subsistemas departamental y municipal
| 14 | Un aplicativo de consulta diseñado e implementado de banco de buenas prácticas estadísticas territoriales | DANE - DIRPEN / CASEN / CES / |  |  | 1 | 0.4 | 40%
Entidades de los subsistemas departamental y municipal
Estrategia 4: Consolidación de Sistemas de Información de Economía Circular (SIEC) y el Sistema de Información de Economía Naranja (SIENA) para Colombia | 15 | Una batería de indicadores claves para el sistema de información de economía circular | Entidades participantes de la Mesa de Información de Economía Circular, Subdirección DANE, DSCN, DIRPEN, DIMPE |  | 1 | 1 | 1 | 100%
CES /
Ministerio de Ambiente
| 16 | Sistema de Información de Economía Circular en ejecución | Subdirección DANE, DSCN, DIRPEN, DIMPE, oficina de sistemas, DICE |  | 1 | 1 | 1 | 100%
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
| 17 | Sistema de información de Economía Naranja - SIENA publicado en el portal institucional del DANE | DANE - DIRPEN - Subdirección-/ Entidades del SEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Ministerio de Cultura
| 18 | Publicación semestral del Reporte de Economía Naranja e inclusión de nuevos indicadores y actualización de los existentes en el SIENA | DANE - DIRPEN - Subdirección-/ Entidades del SEN | 2 | 4 | 6 | 6 | 100%
Ministerio de Cultura
Estrategia 5: Identificación y caracterización de la demanda y la oferta de información estadística del SEN que requiere el país | 19 | Inventario de oferta de información estadística, actualizado anualmente, para cada uno de los temas definidos en el PEN | Entidades SEN- | 1 | 2 | 3 | 3 | 100%
DIRPEN- Planificación y articulación Estadística
Mesas estadísticas
Entidades de los subsistemas departamental y municipal
| 20 | Inventario de demandas de información estadística, actualizado anualmente, para cada uno de los temas definidos en el PEN | Entidades SEN- | 1 | 2 | 3 | 3 | 100%
DIRPEN- Planificación y articulación Estadística
Mesas estadísticas
Casen
| 21 | Módulo de demanda de información desarrollado dentro del sistema de información del SEN | DANE - DIRPEN - GIT Prospectiva y análisis de demanda |  | 1 | 1 | 1 | 100%
| 22 | Inventario anual de demanda de información no satisfecha priorizada | Mesas estadísticas | 1 | 2 | 3 | 3 | 100%
DIRPEN- Planificación Estadística
Comités Estadísticos Sectoriales- CES (validar)
| 23 | Cinco planes de trabajo elaborados para suplir demandas de información no satisfecha priorizadas | Comités Estadísticos Sectoriales- CES (Elaboración) |  | 5 | 5 | 4 | 80%
Estrategia 6: Aprovechamiento estadístico de registros administrativos y fuentes alternativas de información | 24 | Inventario de registros administrativos del SEN actualizado anualmente | Entidades SEN- | 1 | 2 | 3 | 3 | 100%
DIRPEN- Planificación Estadística
Entidades de los subsistemas departamental y municipal
| 25 | 30 registros administrativos del SEN tendrán diagnóstico sobre uso estadístico | Entidades SEN- | 8 | 18 | 30 | 71 | 237%
DANE- DIRPEN- Prospectiva y Análisis de Datos
| 26 | Tres revisiones de pares realizadas sobre los RRAA priorizados: PILA, Sisbén, BDUA | Entidades SEN- | 1 | 2 | 3 | 3 | 100%
DANE- DIRPEN- Prospectiva y Análisis de Datos
| 27 | Un documento con el Marco Ético para la promoción del uso y reúso de los datos | DANE- DIRPEN-Subdirección / |  | 1 | 1 | 1 | 100%
Comité de Administración de Datos CAD
| 28 | Un documento publicado de Lineamientos y estándares para el aprovechamiento de fuentes alternativas de información, con mapeo de fuentes y herramientas. | Casen/ |  | 1 | 1 | 1 | 100%
Comité de Administración de Datos CAD
DANE- DIRPEN- Prospectiva y Análisis de Datos- Oficina de Sistemas
| 29 | Documento publicado de Metodología de mecanismos, estándares y los protocolos de intercambio para uso y reúso de datos. | Casen/ |  | 1 | 1 | 0 | 0%
Comité de Administración de Datos CAD
DANE- DIRPEN- Prospectiva y Análisis de Datos- Oficina de Sistemas
| 30 | 18 entidades del SEN capacitadas en la Metodología de mecanismos, estándares y los protocolos de intercambio para uso y reúso de datos | DANE - Oficina de Sistemas y DIRPEN- GIT de Prospectiva y Análisis de Datos y GIT Regulación |  |  | 18 | 0 | 0%
Estrategia 7: Incorporación de la dimensión geoespacial a la producción de información estadística y a los registros administrativos | 31 | 20 operaciones estadísticas acompañadas para incentivar el uso del MGN y de la Divipola | DANE- Dirección de Geoestadística- DIG / |  | 10 | 20 | 20 | 100%
Entidades del SEN
| 32 | Un instrumento de seguimiento a aplicar al final de las sesiones de acompañamiento | DANE- Dirección de Geoestadística- DIG / |  | 1 | 1 | 1 | 100%
Entidades del SEN
| 33 | Un documento con el análisis de los resultados del programa de fortalecimiento del Marco Geoestadístico Nacional | DANE- Dirección de Geoestadística- DIG / |  |  | 1 | 1 | 100%
Entidades del SEN
Estrategia 8: Aseguramiento del rigor metodológico en las estadísticas oficiales | 34 | Norma Técnica de requisitos de la calidad estadística (nueva versión- publicada). | DIRPEN- Regulación Estadística | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
| 35 | 50 entidades del SEN capacitadas en los lineamientos del proceso estadístico | DIRPEN- Regulación Estadística | 10 | 30 | 50 | 50 | 100%
Entidades SEN
| 36 | 30 entidades del SEN capacitadas en Norma Técnica | DIRPEN- Regulación Estadística | 10 | 20 | 30 | 30 | 100%
Entidades SEN
| 37 | 50 entidades del SEN capacitadas en la elaboración de documento metodológico de la operación estadística | DIRPEN- Regulación Estadística | 10 | 30 | 50 | 185 | 370%
Entidades SEN
| 38 | 30 entidades del SEN capacitadas en clasificaciones y nomenclaturas | DIRPEN- Regulación Estadística | 10 | 20 | 30 | 116 | 387%
Entidades SEN
| 39 | 80 operaciones estadísticas tendrán su metodología publicada en página Web de la entidad | Entidades SEN | 20 | 50 | 80 | 56 | 70%
| 40 | 12 entidades que transmiten su información estadística a través del estándar SDMX | DIRPEN- Regulación Estadística / | 4 | 6 | 12 | 23 | 192%
Entidades del SEN
| 41 | 80 operaciones estadísticas evaluadas. | DIRPEN- Calidad Estadística/ | 20 | 50 | 80 | 65 | 81%
Entidades SEN
| 42 | Seis cursos de auditores internos para la evaluación de la calidad | DIRPEN- Calidad Estadística/ | 2 | 4 | 6 | 7 | 117%
Entidades SEN
| 43 | Tres Informes de seguimiento anual a las evaluaciones de Calidad | DIRPEN- Calidad Estadística/ | 1 | 2 | 3 | 3 | 100%
Entidades SEN
| 44 | 30 bases de datos anonimizadas de operaciones estadísticas certificadas publicadas | DIRPEN- Regulación Estadística/ | 10 | 20 | 30 | 6 | 20%
Entidades SEN
* Resultados acumulados
Fuente: PEN 2020 – 2022, DANE Sistema de seguimiento
Para efectos de la determinación del porcentaje promedio de ejecución del PEN 2020-2022, las metas se registran con un porcentaje de ejecución máximo del 100%